## Planilha1
NOME: | Ayesha Nasiri |  |  | MATRICULA: | 2025.091.932-51
NOME: | Érick Santos Silvestre |  |  | MATRICULA: | 2023.099.657-39
NOME: | Gabriel Ruiz Cubas |  |  | MATRICULA: | 2024.038.300-78
NOME: | Isabella Reis da Silva |  |  | MATRICULA: | 2024.024.308-23
NOME: | Kaylane da Conceição de Souza Coutinho |  |  | MATRICULA: | 2025.088.514-91
Cronograma do Projeto – Sistema de Agendamento da Clínica Mental
Programação para dispositivos móveis e android |  | Responsáveis | Status
Semana 1 - Planejamento e Ideação / Levantamento de Requisitos
* Análise da Planilha fornecida pela clínica contendo salas, pacientes, estagiários e horários |  | Todos | Concluído
* Identificação das necessidades do sistema de agendamento |  | Todos | Concluído
* Definição das entidades principais do sistema com a ajuda do Professor: Pacientes. Estágiarios, Salas, Horários, Agendamentos |  | Todos | Concluído
* Discussão inicial do projeto entre os integrantes do grupo |  | Todos | Concluído
* Definiçao da plataforma de hospedagem (GitHub) |  | Todos | Concluído
* Definiçao da plataforma para fazer modelo conceitual do banco de dados (draw.io) |  | Todos | Concluído
* Criaçao do cronograma para controle de tarefas |  | Kay / Ayesha | Concluído
* Relatório Extensionista: Inicio |  | Isabella | Concluído
* Documentação GitHub : Inicio + Criação de Repositório + Adicionar todos os integrantes do Grupo |  | Erick | Concluído
Semana 2 - Planejamento do Sistema, instalaçao e configuraçao de ambiente
* Escolha da tecnologia (React Native, Android, Python, Visual Code) |  | Todos | Concluído
* Definição dos campos necessários no formulário |  | Todos | Concluído
* Instalação do React Native |  | Kay | Pendente
* Estruturação de pastas e navegação inicial |  | Kay | Pendente
* Inicio da programação da tela para Anroid e Desktop |  | Kay | Pendente
* Definição do fluxo de funcionamento do sistema + Navegação entre telas básicas |  | Kay | Pendente
* Documentação do Front End |  | Kay | Pendente
* Documentação GitHub : Colocar o inicio da documentação do que cada integrande irá fazer / Controle de organização |  | Erick / Ayesha | Pendente
* Relatório Extensionista |  | Isabella | Pendente
Semana 3 - Crição de Banco / Cadastro de Pacientes/Agendamentos/Horarios/Estagiarios/Salas
* Tela de Agendamento com os campos: paciente, estagiario, sala e horario |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Banco de dados ( Mysql ) |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Criação do Banco / Nome do Banco |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Modelo Conceitual / Lógico / Relacional |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Documentção do banco de dados, o que foi feito, explicação, script em SQL, imagens dos modelos criados (para colocar no relatório) |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Relatório Extensionista |  | Isabella | Pendente
Semana 4 - Criação Back End + Registro de dados no banco / Analise de inserção de dados no banco
* Back End - Integração com Banco e Frond End (Python) |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Registro de dados de clientes |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Inserir dados / Aalisar os campos, integrar com a Interface |  | Gabriel / Erick | Pendente
* Entrega: Analisar com o professor |  | Gabriel / Erick | Pendente
Semana 5 - Relatorio Extensionista quase na versão final
* Entrega: Relatório extensionista |  | Isabella | Pendente
Semana 6 - Testes do Sistema
* Testes da criação de novos agendamentos |  | Todos | Pendente
* Correção de bugs e Ajustes na usabilidade da aplicação ( Caso necessário ) |  | Todos | Pendente
* Testes de interface no dispositivo móvel |  | Todos | Pendente
* Entrega: Versão quase finalizada do app |  | Todos | Pendente
Semana 7 - Apresentação Final
* Relatório extensionista versão finalizada |  | Isabella | Pendente
* Organização do Projeto final |  | Todos | Pendente
* Entrega final do código + documentação |  | Todos | Pendente
* Apresentação final |  | Todos | Pendente
* Entrega app funcional + documentação técnica |  | Todos | Pendente